| UBND TỈNH YÊN BÁI SỞ CÔNG THƯƠNG Số: 2010 /BC – SCT |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2017 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO NHANH

Kết quả hoạt động tháng 9 – 9 tháng,

phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2017

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG THƯƠNG THÁNG  9 – 9 THÁNG NĂM 2017.

- Sản xuất công nghiệp

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 tháng 9 ước đạt 810,23 tỷ đồng, tăng 6,08% so với tháng trước, luỹ kế ước đạt 6.361,26 tỷ đồng, bằng 70,68% so với kế hoạch, tăng 6,33% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước đạt 614,08 tỷ đồng, tăng 12,54% so với cùng kỳ; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 4.888,65 tỷ đồng, tăng 3,58% so với cùng kỳ; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng ước đạt 825,69 tỷ đồng, tăng 20,52% so với cùng kỳ; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và sử lý rác thải, nước thải ước đạt 32,84 tỷ đồng, tăng 1,46% so cùng kỳ.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2017 tăng 7,55% so với tháng 8 năm 2017 và tăng 6,52% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 14,08%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,72%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 23,89%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,31%.

Sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số sản xuất công nghiệp:

+ Điện sản xuất ước đạt 183 triệu Kwh, tăng 3,98% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 930 triệu Kwh, tăng 26,02% so với cùng kỳ.

+ Xi măng Portlanđ đen ước đạt 83 ngàn tấn, tăng 10,46% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 782,498 ngàn tấn,  tăng 9,66% so với cùng kỳ.

+ Giấy làm vàng mã ước đạt 3.416 tấn, tăng 10,44% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 34.267tấn, tăng 15,22% so với cùng kỳ.

+ Gỗ gián ước đạt 428 m3, tăng 21,25 % so với tháng trước, lũy kế ước đạt 22.586 m3, tăng 59,86% so với cùng kỳ.

+ Điện thương phẩm ước đạt 62 triệu Kwh, giảm 3,12% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 527 triệu Kwh, tăng 10,48% so với cùng kỳ.

+ Quặng sắt và tinh quặng sắt ước đạt 17.087 tấn, giảm 23,44 % so với tháng trước, lũy kế ước đạt 105.995 tấn, tăng 39,6% so với cùng kỳ.

+ Chè nguyên chất (chè xanh + đen) ước đạt 3.713 tấn, giảm 8,52% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 18.343 tấn, giảm 4,61% so với cùng kỳ.

- Đánh giá chung:

Sản xuất công nghiệp tháng 9 - 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước (6,52%), tuy nhiên mức tăng chưa cao. Một số sản phẩm đạt khá đóng góp vào mức tăng trưởng bao gồm: Điện sản xuất, Xi măng, gỗ gián.... Tuy nhiên một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm: Quặng sắt, Điện thương phẩm, Chè nguyên chất (chè xanh + đen) ….

2. Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp.

- Khuyến công quốc gia: Được Bộ Công Thương phê duyệt 5 đề án, kinh phí 1.200 triệu đồng. Đã triển khai thực hiện 05/05 đề án. Hoàn thành nghiệm thu 04/5 đề án với kinh phí 850 triệu đồng. Còn 01 đề án đang đề nghị chuyển đổi sang 02 đề án khác để triển khai thực hiện.

- Khuyến công địa phương: Được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí 3.000 triệu đồng, trong đó phê duyệt đợt 1 là 2.500 triệu đồng với 24 đề án và triển khai các hoạt động khuyến công khác với tổng kinh phí 2.500 triệu đồng. Hoàn thành, nghiệm thu 24/24 đề án với tổng kinh phí là 1.960 triệu đồng. Phê duyệt đợt 2 là 500 triệu đồng, với 04 đề án đang được triển khai thực hiện. Ngoài ra còn các hoạt động khuyến công khác đang triển khai theo kế hoạch.

- Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Thực hiện 22 công trình với giá trị  840 triệu đồng. Hoàn thành 16 công trình với tổng kinh phí là 420,7 triệu đồng.

- Tiết kiệm năng lượng: Được UBND tỉnh phê duyệt 04 nội dung và hoạt động tiết kiệm năng lượng khác với tổng kinh phí là 450 triệu đồng. Hoàn thành thực hiện in ấn sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả kinh phí là 50 triệu đồng. Nghiệm thu hoàn thành mô hình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với 52/52 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên với tổng kinh phí 86 triệu đồng; Hoàn thành xây dựng dự thảo Báo cáo thực hiện Chương trình TKNL giai đoạn 2013 - 2017 và xây dựng dự thảo Chương trình TKNL giai đoạn 2018-2020.

3. Dự án REII mở rộng và dự án điện nông thôn.

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 3 tỷ đồng cho công trình năm 2016. Đã giải ngân 2,639 tỷ đồng. Hiện đang hoàn thiện các bước lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng.

- Dự án trụ sở Sở Công Thương: Đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án sửa chữa mội số hạng mục khác, trị giá 1,955 tỷ đồng, hiện đã hoàn thiện công tác xây lắp theo kế hoạch.

4. Kinh doanh thương mại.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tháng 9/2017 ước đạt 1.071,3 tỷ đồng, tăng 0,17% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 9.399,5 tỷ đồng, bằng 76,41% Kế hoạch, tăng 12,82% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 595,07 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,33%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 8.804,43 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,67%.

- Công tác xúc tiến thương mại:

+ Kinh phí XTTM quốc gia: Đã được Bộ Công Thương phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017 với tổng kinh phí là 1.354,5 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện chương trình hoạt động xúc tiến thương mại là 1.100 triệu đồng, kinh phí thực hiện phát triển thương mại điện tử là 254,5 triệu đồng. Đã giải ngân 210 triệu đồng.

+ Kinh phí XTTM địa phương: Đã được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017 với tổng kinh phí là 2.425 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên là 1.310 triệu đồng, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ XTTM phát sinh là 1.119 triệu đồng. Đã giải ngân 612,6 triệu đồng; Phát hành 09/12 bản tin Công Thương; Tổ chức được 13/15 hội chợ; Tăng cường làm việc với các doanh nghiệp để thúc đẩy triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông sản chế biến.

- Công tác quản lý thị trường: Đã chủ trì, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát và bình ổn giá, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. Trong tháng 9 đã kiểm tra: 117 vụ, luỹ kế: 792 vụ; Số vụ xử lý: 65 vụ, luỹ kế: 539 vụ; Phạt hành chính: 168,982 triệu đồng, luỹ kế: 1.831,902 triệu đồng; Bán hàng tịch thu: 660,58 triệu đồng, luỹ kế: 1.778,706 triệu đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ: 40,861 triệu đồng, luỹ kế: 1.314,484 triệu đồng; Tổng cộng giá trị thực hiện: 870,423 triệu đồng, luỹ kế: 4.925,092 triệu đồng.

* Đánh giá chung:

Kinh doanh thương mại tháng 9 - 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh ổn định, giá cả các mặt hàng không có biến động lớn. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tăng 12,82% so với cùng kỳ năm trước.

5. Công tác quản lý nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thuộc sở thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước, tháo gỡ khó khăn, nhắc nhở khắc phục những nội dung chưa đảm bảo quy định.

- Đã tổ chức 04 Hội nghị với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Kinh doanh xăng dầu; Điện và thuỷ điện; Khai thác chế biến khoáng sản để đánh giá tình hình hoạt động và đề xuất, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Hoàn thành công bố Dự án Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hoàn thành Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt;

- Chỉ đạo đơn vị trúng thầu hoàn thành bản dự thảo lần 1 quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, hiện đang xin ý kiến các sở ban ngành, huyện, thị, xã trong tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

- Hoàn thành xây dựng dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

- Xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU của Tỉnh uỷ.

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường;

- Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở;

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 10 NĂM 2017.

1. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 880 tỷ đồng;

- Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.100 tỷ đồng;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án khuyến công, Xúc tiến thương mại;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035 sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án Xúc tiến thương mại, khuyến công đã được phê duyệt bổ sung năm 2017.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

- Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình hình sản xuất kinh doanh, động viên các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, tranh thủ tình hình thị trường thuận lợi đẩy mạnh  sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn lao động; phòng chống cháy nổ. Kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

- Động viên, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn chủ động chuẩn bị lực lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường, dự trữ hàng hoá phục vụ cho công tác ứng phó với  tình hình trong mùa mưa bão năm 2017.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn đinh thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi...

- Triển khai công tác xúc tiến thương mại theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương triển khai hoàn thành các đề án khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 9 - 9 tháng , nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 của Sở Công Thương Yên Bái./.

| Nơi nhận: - Bộ Công thương; - TT Tỉnh uỷ; - TT HĐND - UBND; - TT Đoàn đại biểu QH-YB; - Vụ Kế hoạch; - Vụ Thị trường trong nước; - Vụ Thương mại miền núi; - Cục Công nghiệp địa phương; - Sở Kế hoạch - đầu tư; - Lãnh đạo Sở; - Công đoàn ngành; - Các đơn vị, các phòng, ban chuyên môn Sở; - Lưu: KH- VP. | # GIÁM ĐỐC (đã ký) Trương Ngọc Biên |
| --- | --- |